Пояснительная записка

о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы города Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя»
за 2021 год

Государственная программа города Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 1091-ПП.

Ответственным исполнителем Программы является Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя (далее – Департамент).

Целью Программы является повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем и повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Задачами Программы являются:

- обеспечение экологической безопасности, сохранение экосистем и воспроизводство природных ресурсов;

- создание условий для повышения эффективности охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального использования лесов при сохранении их экологических функций.

План финансирования Программы на 2021 год составляет 264 680,9 тыс. руб. в том числе за счёт средств:

- бюджета города Севастополя – 255 056,5 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 9 624,4 тыс. руб.

Кассовые расходы Программы на 01.01.2022 составили 260297,3 тыс. руб. или 98,3 % от плана, в том числе за счёт средств:

- бюджета города Севастополя – 251 094,7 тыс. руб. или 95,6 % от плана;

- федерального бюджета – 9 202,6 тыс. руб. или 98,4 % от плана.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

Кассовые расходы по подпрограмме 1 составили 193 137,9 или 99,7 % от плана подпрограммы, в том числе за счет средств:

- бюджета города Севастополя – 186 380,1 тыс. руб. или 99,9 % от плана;

- федерального бюджета – 6 757,8 тыс. руб. или 94,2 % от плана.

1. КБК 831 0601 1310100200

Кассовые расходы по основному мероприятию 1 «Развитие территориальной системы государственного экологического мониторинга города Севастополя» составили 7 122,2 тыс. руб.

В ходе реализации основного мероприятия 1 «Оснащение территориальной системы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды в городе Севастополе» выполнено:

Мероприятие 1.1 «Осуществление мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, геоэкологических процессов»:

- осуществлена оплата 3-8 этапов государственного контракта от 11.08.2020
№ 46/20 на оказание услуг по осуществлению государственного мониторинга поверхностных водных объектов на сумму 2 035,0 тыс. руб.;

-осуществлена оплата 2 - 6 этапов по государственному контракту от 24.11.2020 № 76/20 на оказание услуг по теме «Внесение изменений в Территориальную программу наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных водных объектов города Севастополя и их научное обоснование» на сумму 2 189,4 тыс. руб.

- оплачена кредиторская задолженность за 2020 год по государственному контракту от 24.11.2020 № 76/20 на оказание услуг по теме «Внесение изменений в Территориальную программу наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных водных объектов города Севастополя и их научное обоснование» на сумму 1 411,6 тыс. руб.

-осуществлена оплата по государственному контракту от 26.05.2021 №29/21 на оказание услуг по мониторингу состояния дна, берегов водных объектов, изменения морфометрических особенностей и состояния водоохранных зон водных объектов на сумму 163,2 тыс. руб.

- осуществлена оплата по государственному контракту от 29.10.2021 № 72/21 на оказание услуг по теме: «Разработка территориальной программы наблюдения за состоянием внутренних морских вод и территориального моря города Севастополя» на сумму 421,4 тыс. руб.

Экономия в размере 141,0 тыс. руб. перераспределена письмом Департамента от 15.12.2021 № 4682/01-22-01-39/03/21 в пользу Департамента капитального строительства города Севастополя.

Мероприятие 1.2 «Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр»:

ГБУ города Севастополя «Экологический центр» перечислена средства на выполнение государственного задания на сумму 901,6 тыс. руб.

В рамках выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр» проведены 40 оперативных наблюдений за участками опасных экзогенных процессов на утвержденных пунктах наблюдений за опасными экзогенными процессами, проведены 12 наблюдений по обращениям граждан и исполнительных органов государственной власти.

2. КБК 831 0603 1310200200

831 0603 1310200202

Кассовые расходы на реализацию основного мероприятия 2 «Сохранение биологического разнообразия» подпрограммы 1 составили 70 566,4 тыс. руб.

В ходе реализации основного мероприятия 2 «Сохранение биологического разнообразия» выполнено:

Мероприятие 2.1. «Ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя»:

- оплачена кредиторская задолженность за 2020 год по государственному контракту от 26.05.2020 № 17/20 на оказание услуг по мониторингу находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений м грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя на особо охраняемых природных территориях на сумму 559,0 тыс. руб.;

- осуществлена оплата по 1 этапу государственного контракта от 05.07.2021 №41/20 на оказание услуг по ведению мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя в границах государственных природных ландшафтных заказников регионального значения «Ласпи» и «Мыс Айя» (кв. 54, 67 Чернореченского участкового лесничества, кв. 9 Орлиновского участкового лесничества, акватория) на сумму 276,7 тыс. руб.;

Мероприятие 2.3. «Разработка нормативных документов по компенсационному озеленению»:

- оплачена кредиторская задолженность за 2020 год по государственному контракту от 10.12.2020 № 79/20 на оказание услуг по разработке и формированию рекомендованного дендрологического ассортимента для озеленения города Севастополя на сумму 585,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.4 «Создание, охрана и функционирование особо охраняемых природных территорий»

- осуществлена оплата по государственному контракту от 23.09.2021 №68/21 на выполнение работ по составлению текстового и графического описания местоположения границ планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения города Севастополя на сумму 135,0 тыс. руб.

- осуществлена оплата по государственному контракту от 27.07.2021 №51/21 на оказание услуг на проведение научно-исследовательских работ в области устойчивости и адаптивных возможностей биосистем особо охраняемых природных территорий (акваторий) – государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Мыс Айя» и гидрологический памятник природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент» 
к антропогенным воздействиям на сумму 311,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.5 «Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр»:

Перечислены средства ГБУ города Севастополя «Экологический центр» на выполнение государственного задания на общую сумму 2140,6 тыс. руб.

В рамках выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр» проведено 96 выходов наземного патрулирования на территории природного парка регионального значения «Максимова дача», проведена ларвицидная обработка бассейнов расположенных на территории природного парка регионального значения «Максимова дача» общей площадью 620 кв.м., проведена уборка мусора на территории природного парка регионального значения «Максимова дача», общий объем собранных отходов составил 14,88 м3.

Мероприятие 2.6 «Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз»

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на общую сумму 2998,9 тыс. руб. на территории природного парка «Максимова дача» и природный ландшафтный заказник регионального значения «Мыс Айя» выполнено:

- 148 мероприятий по санитарной очистке территории;

- вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов с территории;

- проведено обслуживание информационных и информационно-указательных знаков, барьерных ограждений, шлагбаумов;

- 28 мероприятий по очистке 3 водоемов;

- 2 мероприятия по фитосанитарной обработке деревьев для борьбы с вредителями;

- патрулирование территории (пешее), выявление нарушений природоохранного законодательства в границах ООПТ;

- чистка бассейнов с использованием илососа на территории «Максимовой дачи»;

- осуществление мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя на особо охраняемой природной территории регионального значения.

КБК 831 0603 1310200202

Мероприятие 2.2. «Проведение мероприятий по компенсационному озеленению».

Мероприятие 2.2.1 «Проведение мероприятий по компенсационному озеленению»:

- осуществлена оплата по государственному контракту от 12.03.2021 13/21 на поставку саженцев кедра гималайского и миндаля обыкновенного на сумму 128,5 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия постановлениями Правительства Севастополя от 09.04.2021 №147-ПП, от 23.06.2021 №285-ПП, от 02.12.2021 №598-ПП 
«О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в целях осуществления мероприятий по компенсационному озеленению» доведены бюджетные ассигнования на общую сумму 48574,2 тыс. руб.

Данные средства доведены до главных распорядителей бюджетных средств города Севастополя на разработку проектов по компенсационному озеленению и выполнению работ по компенсационному озеленению:

- в объеме 4 510,7 тыс. руб. до Департамента образования и науки города Севастополя, разработано 16 проектов по компенсационному озеленению для 14 образовательных учреждений на сумму 4 346,2 тыс. руб. Экономия в размере 164,5 тыс. руб. пересогласована на выполнение работ по компенсационному озеленению;

- в объеме 40 143,9 тыс. руб. до Департамента образования и науки города Севастополя;

- в объеме 2132,1 тыс. руб. до Департамента здравоохранения города Севастополя на разработку проектов компенсационного озеленения по двум объектам, контракты расторгнуты, планируется повторное заключение контрактов в рамках доведенных денежных средств 2021 года в 2022 году;

- в объеме 1 787,5 тыс. руб. до Департамента городского хозяйства на разработку проектов по компенсационному озеленению по 19 объектам, исполнение планируется в 2022 году.

Мероприятие 2.2.2 «Инвентаризация зеленых насаждений в рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз»

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на выполнение инвентаризации зеленых насаждений на сумму 14857,5 тыс. руб. на площади 107,92 га выполнены работы по инвентаризации зеленых насаждений. Проведение камеральных работ по инвентаризации зеленых насаждений. Проведение картографических работ (изготовление топографического плана). Оформление инвентаризационного плана в соответствии с существующими форматами листов в М 1:500. Оформление паспорта объекта.

3. КБК 831 0404 1310353952

831 0404 1310300200

Кассовые расходы на реализацию основного мероприятия 3 «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы» подпрограммы 1 составили 6 935,0 тыс. руб.

В ходе реализации основного мероприятия 3 «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы» выполнено:

Мероприятие 3.1. «Инвентаризация и техническое описание подземных водозаборов (скважин, шахтных колодцев и каптажей), находящихся на территории города Севастополя»:

- оплачена кредиторская задолженность за 2020 год по государственному контракту от 21.12.2020 № 97/20 на оказание услуг по определению технического состояния водозаборных скважин для возможности обеспечения населения дополнительными источниками водоснабжения на сумму 816,5 тыс. руб.

Мероприятие 3.2 «Государственный мониторинг недр»:

- в целях осуществления части переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга состояния недр в соответствии с графиком предоставления субсидии на выполнение государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр» перечислены средства в размере 3000,0 тыс. руб. Проведены наблюдения на 11 пунктах наблюдения за участками загрязнения подземных вод и на 10 пунктах наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами.

Мероприятие 3.3. «Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр»:

- в соответствии с графиком предоставления субсидии на выполнение государственного задания перечислены средства ГБУ города Севастополя «Экологический центр» на общую сумму 3 118,6 тыс. руб.

В рамках выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр» проведены сбор, учет, хранение и систематизация геологических информационных ресурсов в количестве 2270 единиц, выполнено геоинформационное обеспечение для решения задач геологического изучения и использования недр в количестве 902 единиц, произведена выдача информации недропользователям по решению учредителя в количестве 507.

4. КБК 831 0406 1310400200

Кассовые расходы на реализацию основного мероприятия 4 «Сохранение, восстановление водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» подпрограммы 1 составили 85 664,1 тыс. руб.

В ходе реализации основного мероприятия 4 «Сохранение, восстановление водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» выполнено:

Мероприятие 4.1. Природоохранные мероприятия по экологической реабилитации и сохранению водных объектов:

- оплачена кредиторская задолженность за 2020 год по государственному контракту от 18.12.2020 № 95/20 на оказание услуг по транспортировке и безвозмездному хранению лома черных и цветных металлов на сумму 325,3 тыс. руб.

Оплачены 1 - 4 этапы по государственному контракту от 24.05.2021 №32/21 на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, включая инженерно-геодезические, морфолитодинамические, инженерно-геологические, геофизические, экологические, гидрометеорологические изыскания, для подготовки проектных предложений на сумму 66246,4 тыс. руб.

Мероприятие 4.2 «Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр»

Перечислены средства ГБУ города Севастополя «Экологический центр» на выполнение государственного задания на общую сумму 19 092,4 тыс. руб.

В рамках выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр» выполнены мероприятия:

- проведено 239 обследований ГТС на предмет выявления дефектов и повреждений, 407 мероприятий по расчистке тела дамб от травянистой и кустарниковой растительности, а также произведена уборка мусора.

- осуществлена закупка мини-крана, моторной лодки;

- осуществлена закупка плоттера;

- осуществлена закупка материала и инструмента;

- осуществлена закупка спецодежды;

- осуществлена закупка горюче-смазочных материалов;

- осуществлена закупка страховочного оборудования

- проведено подводное обследование ГТС;

- проведены мероприятия по кадастрированию земельных участков, на которых расположены ГТС, по оформлению прав на земельные участки;

- в связи со сложившейся сложной метеорологической обстановкой, резким подъемом уровня воды в водоеме «Туристский» (порядка 0,6 м за 4-5 суток, что составляло 40-50 тыс. куб м) сотрудниками отдела эксплуатации ГТС в период с 25.12.2021 по 27.12.2021 в рамках недопущения возникновения чрезвычайной ситуации на комплексе ГТС водоема «Туристский», проведены работы по снижению уровня воды в водоеме с помощью 3 мотопомп.

5. КБК 831 0605 1310500200

Кассовые расходы на реализацию основного мероприятия 5 «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня и иных государственных экспертиз в области недропользования» составили 0 руб.

6. КБК 831 0605 1310600200

Кассовые расходы на реализацию основного мероприятия 6 «Деятельность по экологическому просвещению» составили 1 343,6 тыс. руб.

В ходе реализации основного мероприятия 6 «Деятельность по экологическому просвещению» выполнено:

- оплачена кредиторская задолженность за 2020 год по государственному контракту от 18.12.2020 № 83/20 на поставку подарочных наборов для награждения учащихся школьного лесничества «Лесная, 47» на сумму 869,2 тыс. руб.;

- оплачена кредиторская задолженность за 2020 год по государственному контракту от 18.12.2020 № 88/20 на поставку сувенирной продукции для проведения акций в рамках экологического просвещения (эко-мешочки) на сумму 131,4 тыс. руб.

- оплачена кредиторская задолженность за 2020 год по государственному контракту от 18.12.2020 № 91/20 на поставку сувенирной продукции для проведения акций в рамках экологического просвещения (календари) на сумму 89,7 тыс. руб.

- оплачены услуги по государственному контракту от 12.03.2021 № 12/21 на оказание услуг по поставке саженцев для проведения акции «Сад памяти» на сумму 43,5 тыс. руб.

- оплачены услуги по государственному контракту от 12.03.2021 № 14/21 на оказание услуг по изготовлению табличек «Сад Памяти» на сумму 7,0 тыс. руб.

- оплачены услуги по государственному контракту от 25.05.2021№ 33/21 на оказание услуг по проведению акции по сбору опасных отходов от населения в 2021 году на сумму 24,75 тыс. руб.;

- оплачены услуги по государственному контракту от 11.10.2021№ 70/21 на оказание услуг по проведению акции по сбору опасных отходов от населения в октябре 2021 года на сумму 24,75 тыс. руб.;

- оплачены услуги по государственному контракту от 16.11.2021 № 77/21 на поставку подарочных наборов для награждения учащихся школьного лесничества «Лесная, 47» на сумму 141,5 тыс. руб.

Оплачена пеня за просрочку исполнения заказчиком по государственному контракту от 18.12.2020 № 83/20 в размере 11,8 тыс. руб.

7. Основное мероприятие 7 «Обеспечение выполнения функций ГКУ Севастополя «Экоцентр» в связи с отсутствием финансирования мероприятия не выполнялись.

8. КБК 831 0406 1310851280

Кассовые расходы на реализацию основного мероприятия 8 «Обеспечение исполнения переданных Правительству Севастополя отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» составили 3757,8 тыс. руб.

Департаментом, на основании согласованного перечня мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в области водных отношений, в 2021 году были проведены конкурсные процедуры, в результате которых образовалась экономия денежных средств в объеме 416,8 тыс. руб. Письмом Департамента от 29.10.2021 №5576/01-22-01-20/02/21 денежные средства перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации.

Мероприятие 8.1 «Обеспечение исполнения переданных Правительству Севастополя отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений»:

- оплачены работы по государственному контракту от 14.05.2021 №26/21 выполнение работ по закреплению на местности границы водоохранной зоны, границы прибрежной защитной полосы Чернореченского водохранилища на территории города Севастополя специальными информационными знаками на сумму 167,5 тыс. руб.;

- оплачены услуги по государственному контракту от 04.10.2021 №69/21 на оказание услуг по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы рек - притоков р. Черная: Тапрак, Манастер, Б. Монашья, Яглауз и притоков р. Байдарка: Хайтинский водоток, Фуска, Куру-Узень на территории города Севастополя на сумму 219,2 тыс. руб.

Мероприятие 8.2 «Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз»:

- в соответствии с графиком предоставления субсидии на выполнение государственного задания перечислены средства ГАУ «Севастопольский лесхоз» в размере 3 371,1 тыс. руб. проведены работы по расчистке русла реки Черная протяженностью 2,4 км и русла реки Бельбек протяженностью 1,0 км.

9. КБК 831 0605 1310900200

Кассовые расходы на реализацию основного мероприятия 9 «Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора» составили 12 126,0 тыс. руб.

Мероприятие 9.1 «Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора»:

- в соответствии с графиком предоставления субсидии на выполнение государственного задания перечислены средства ГБУ города Севастополя «Экологический центр» на общую сумму 10 626,0 тыс. руб. на проведение отбора проб, исследований, испытаний, измерений, экспертиз, количественных химических анализов. По состоянию на отчетную дату проанализировано 62 заявки, отобрана 141 проба, проведены испытания по 540 показателям. Кроме того, выполнено:

- проведена проверка стабильности градуировочных характеристик методик измерений из заявленной области аккредитации;

- проведена стажировка и аттестация ведущего инженера-лаборанта;

- проведена поверка 28 средств измерений;

- выполнена диагностика, техническое обслуживание и поверка атомно-абсорбционного спектрометра «КВАНТ-2 АТ»;

- проведены обследования территорий в рамках сопровождения государственного экологического надзора.

Мероприятие 9.2 «Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз»:

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на сумму 1 500,0 тыс. руб. для проведения кадастровых работ по сопровождению государственного экологического надзора и выполнено по 1066 точкам:

- составление полевых абрисов точек границ земельного участка, закрепленных на местности;

- закрепление на местности границ земельного участка;

- рекогносцировочные работы на объекте надзора;

- формирование списка поворотных точек;

- получение сведений государственного земельного кадастра;

- сбор, анализ, систематизация материалов по объекту.

10. Основное мероприятие 10 «Региональный проект «Чистая страна» в связи с отсутствием финансирования мероприятия не выполнялись.

11.КБК 831 0605 1311100200

Основное мероприятие 11 «Рекультивация нарушенных земель, на которых расположены несанкционированные свалки».

Кассовые расходы по мероприятию составляют 5 622,8 тыс. руб.

- оплачены услуги по 1 этапу государственного контракта от 06.09.2021 №52/21 на оказание услуг по внесению изменений в проект «Разработка проекта рекультивации, предусматривающего перемещение отходов на действующие объекты размещения ТБО, с последующей рекультивацией свободного от отходов земельного участка, по объекту ТБО «Суздальские высоты» на сумму 2850,0 тыс. руб.;

- оплачены услуги по 1 этапу государственного контракта от 08.11.2021 №74/21 на оказание услуг по «Внесению изменений в проект «Разработка проекта рекультивации, предусматривающего перемещение отходов на действующие объекты размещения ТБО, с последующей рекультивацией свободного от отходов земельного участка, по объекту ТБО «Трензина балка», расположенному в Балаклавском районе города федерального значения Севастополя» на сумму 2772,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»

Кассовые расходы по подпрограмме 2 составили 67 159,4 тыс. руб. или 94,6 % от плана подпрограммы, в том числе за счет средств:

- бюджета города Севастополя – 64 714,6 тыс. руб. или 94,5 % от плана;

- федерального бюджета – 2444,8 руб. или 99,8 % от плана.

1. КБК 831 0407 1320100200

Кассовые расходы по основному мероприятию 1 «Охрана лесов от пожаров» составили 23 599,3 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия 1 «Охрана лесов от пожаров» выполнено:

Мероприятие 1.1 «Организация и содержание постоянных выставок, стендов и витрин»

- оплачены услуги по государственному контракту от 06.09.2021 №12/ЭА-2021 на сумму 25,5 тыс. руб. на оказание услуг по изготовлению и монтажу аншлагов.

Экономия в размере 68,0 тыс. руб. перераспределена письмом Департамента от 15.12.2021 № 4682/01-22-01-39/03/21 в пользу Департамента капитального строительства города Севастополя

Мероприятие 1.2 «Изготовление и распространение листовок, буклетов по противопожарной безопасности в лесах»

- оплачена поставка товара по государственному контракту от 31.03.2021 № 15/2021 на сумму 1 600,00 руб. на поставку товара (листовки)

Мероприятие 1.3 «Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» в соответствии с графиком предоставления субсидии на выполнение государственного задания перечислены средства ГАУ «Севастопольский лесхоз» на сумму 23572,2 тыс. руб. В рамках госзадания выполнено:

- благоустроены зоны отдыха на территории ГКУ «Севастопольское лесничество» на площади 319,0 га;

- произведены прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос в общей протяженностью 1883,0 км;

- произведено устройство противопожарных минерализованных полос общей протяженностью 20,0 км.

- прочищены и проложены просеки протяженностью 2,0 км, произведен уход за противопожарными разрывами на площади 84,15 га;

- произведена эксплуатация 4 пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения и устройство 2 подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

- прочищены квартальные просеки общей площадью 20,5 га;

- проведены обустройство и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров протяженностью 26 км;

- установлено 5 шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в Севастопольском лесничестве;

- осуществлена эксплуатация 75 шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах;

- на территории Севастопольского лесничества установлено 15 стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;

- осуществлен мониторинг пожарной опасности, который проводится сотрудниками региональной диспетчерской службы на площади более 34 266,14 га;

- ликвидированы лесные пожары на общей площади более 1,059 га.;

- произведена очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия (уборка неликвидной древесины) на площади более 79,7 га.

2. КБК 831 04071320200200

Кассовые расходы на реализацию на реализацию основного мероприятия 2 «Защита лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов» подпрограммы 2 составили 2 869,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия 2 «Защита лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов» выполнено:

Мероприятие 2.1. «Лесопатологическое обследование»:

- оплачены услуги по государственному контракту от 10.09.2021
№ 13/ЭА - 2021 на оказание услуг по лесопатологическому обследованию на сумму
609,2 тыс. руб.;

- оплачены услуги по государственному контракту от 03.11.2021 № 44/2021 на оказание услуг по лесопатологическому обследованию на сумму 3,3 тыс. руб.

Экономия в размере 654,9 тыс. руб. перераспределена письмом Департамента от 15.12.2021 № 4682/01-22-01-39/03/21 в пользу Департамента капитального строительства города Севастополя

В рамках мероприятия 2.2 «Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» в соответствии с графиком предоставления субсидии на выполнение государственного задания перечислены средства ГАУ «Севастопольский лесхоз» на сумму 2 283,5 тыс. руб. За счет данных средств выполнено:

- выполнены наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов – развешено 1500 синичников на площади 300 га;

- произведена очистка леса от загрязнения твердыми бытовыми отходами в объеме 394,2 м3 на лесных участках;

- проведены выборочные санитарные рубки на площади 42,3 га;

- выполнены отвод и таксация лесосек на площади 181,6 га.

3. КБК 831 04071320300200

Кассовые расходы по основному мероприятию 3 «Воспроизводство лесов и лесоразведение» подпрограммы 2 составили 1 838,1 тыс. руб.

В рамках данного основного мероприятия достигнуты результаты по следующим мероприятиям:

Мероприятие 3.1 «Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» в соответствии с графиком предоставления субсидии на выполнение государственного задания перечислены средства ГАУ «Севастопольский лесхоз» на сумму 1838,1 тыс. руб. За счет данных средств выполнено:

- заготовка семян лесных растений в объеме 100 кг;

- подготовка почвы под лесные культуры (будущего года) на площади 1,5 га;

- подготовка почвы под лесные культуры (текущего года) на площади 1,3 га;

- проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 159,4 га;

- проведен уход за объектами лесного семеноводства на площади 30,3 га;

- проведено дополнение лесных культур на площади 60 га;

- проведено искусственное лесовосстановление на площади 1,3 га;

- выполнено выращивание стандартного посадочного материала (прополка, полив) – 1-й год в количестве 50 тыс. шт.;

- выполнено выращивание стандартного посадочного материала (прополка, полив) – 2-й год в количестве 200 тыс. шт.

Экономия в размере 638,4 тыс. руб. перераспределена письмом от Департамента от 23.12.2021 № 4830/01-22-01-39/03/21 в пользу Департамента капитального строительства города Севастополя.

4. КБК 831 0407 1320400200

Кассовые расходы по основному мероприятию 4 «Обеспечение эффективного использования лесов, ведение государственного лесного реестра, государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного пожарного надзора в лесах» подпрограммы 2 составили 2 060,0 тыс. руб.

Мероприятие 4.1 «Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» в соответствии с графиком предоставления субсидии на выполнение государственного задания перечислены средства ГАУ «Севастопольский лесхоз» на сумму 1 269,0 тыс. руб. с целью осуществления регулярного лесного надзора на лесных участках.

Мероприятие 4.2 «Проведение мероприятий по лесоустройству»

Экономия в размере 1 224,2 тыс. руб. перераспределена письмом от Департамента от 15.12.2021 № 4682/01-22-01-39/03/21 в пользу Департамента капитального строительства города Севастополя.

Мероприятие 4.3 «Разработка нормативных документов по охране, защите, воспроизводству лесов и ведению лесного хозяйства»

- оплачены услуги по 2 этапу государственного контракта от 03.09.2020 №56/20 на выполнение работ по внесению изменений в Лесной план города Севастополя в размере 791,0 тыс. руб.

5. КБК 831 0407 1320500200

Кассовые расходы по основному мероприятию 5 «Кадровое обеспечение» подпрограммы 2 составили 149,0 тыс. руб.

- оплачены услуги по государственному контракту от 01.10.2021 № 14/ЭА-2021 на оказание образовательных услуг на сумму 149 000,00руб.

6. КБК 831 0407 1320600100

Кассовые расходы по основному мероприятию 6 «Обеспечение выполнения функций ГКУ «Севастопольское лесничество» подпрограммы 2 составили 34 172,2 тыс. руб.

В рамках данного основного мероприятия оплачены расходы на выплаты персоналу ГКУ «Севастопольское лесничество», в том числе взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на сумму 27 770,3 тыс. руб., на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд на сумму 
6 088,6 тыс. руб., на оплату энергетических ресурсов 110,6 тыс. руб., на уплату налогов, сборов и иных платежей 202,7 тыс. руб., неиспользованный остаток в размере 379,2 тыс. руб.

Экономия в размере 629,4 тыс. руб. перераспределена письмом от Департамента от 15.12.2021 № 4682/01-22-01-39/03/21 в пользу Департамента капитального строительства города Севастополя.

7. КБК 831 0407 1320752210

Кассовые расходы по основному мероприятию 7 «Обеспечение исполнения переданных Правительству Севастополя части полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» подпрограммы 2 составили 2 444,8 руб.

- оплачены услуги по государственному контракту от 11.05.2021 №23/21 на оказание услуг по закреплению на местности местоположения границ части Мекензиевского, Терновского, Чернореченского и Орлиновского участковых лесничеств ГКУ «Севастопольское лесничество» на сумму 1838,8 тыс. руб.;

- оплачены услуги по государственному контракту от 06.09.2021 № 53/21 на оказание услуг по закреплению на местности местоположения границ части Севастопольского участкового лесничества ГКУ «Севастопольское лесничество» на сумму 606,0 тыс. руб.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 284-ПП (в редакции постановления Правительства Севастополя от 02.09.2021 № 408-ПП), уровень эффективности Программы составил – 0,98 что соответствует высокоэффективной качественной характеристике реализации Программы.

| Директор Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя- член Правительства Севастополя | Ю.А. Гаврилова |
| --- | --- |