Пояснительная записка

о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы города Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» за 2020 год

В соответствии с п. 5.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Севастополя, утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 284-ПП, Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя предоставляет пояснительную записку о ходе реализации государственной программы города Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 1091-ПП.

Ответственным исполнителем Программы является Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя (далее – Департамент).

Целью Программы является повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем и повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Задачами Программы являются:

- обеспечение экологической безопасности, сохранение экосистем и воспроизводство природных ресурсов;

- создание условий для повышения эффективности охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального использования лесов при сохранении их экологических функций.

План финансирования Программы на 2020 год составил

202204,4 тыс. руб. в том числе за счёт средств:

- бюджета города Севастополя – 193399,4 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 8805,0 тыс. руб.

В 2020 году Департаментом реализовывались мероприятия в рамках следующих подпрограмм Программы:

- подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» (далее – подпрограмма 1);

- подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» (далее – подпрограмма 2).

Целью подпрограммы 1 является обеспечение экологической безопасности, сохранение экосистем и воспроизводство природных ресурсов.

Задачи подпрограммы 1:

- развитие территориальной системы государственного экологического мониторинга города Севастополя;

- сохранение и восстановление биологического разнообразия;

- устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах;

- устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

- экологическое просвещение населения города Севастополя.

Целью подпрограммы 2 является создание условий для повышения эффективности охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального использования лесов при сохранении их экологических функций.

Задачи подпрограммы 2:

- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;

- повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятного воздействия внешней среды;

- обеспечение рационального использования лесов, повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов;

- создание условий для рационального, многоцелевого, неистощительного и эффективного использования лесов;

- обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, в том числе предотвращение нелегальных рубок;

- повышение качества кадрового обеспечения.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы и оценка эффективности их достижения в 2020 году приведены в приложении к настоящему отчету по форме согласно приложению № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Севастополя, утвержденному постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 284-ПП.

Кассовые расходы Программы составили 173 078,4 тыс. руб. или 89,8 % от плана, в том числе за счёт средств:

- бюджета города Севастополя – 173 078,4 тыс. руб. или 89,5 % от плана;

- федерального бюджета – 8 506,1 тыс. руб. или 96,6 % от плана.

По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

Кассовые расходы по подпрограмме 1 составили 108 652,0 тыс. руб. или 86,3 % от плана подпрограммы, в том числе за счет средств:

- бюджета города Севастополя – 101 216,8 тыс. руб. или 85,5 % от плана;

- федерального бюджета – 7 435,2 тыс. руб. или 100 % от плана.

КБК 831 0601 1310100200

Основное мероприятие 1 «Развитие территориальной системы государственного экологического мониторинга города Севастополя»

Кассовые расходы по основному мероприятию 1 «Развитие территориальной системы государственного экологического мониторинга города Севастополя» составили 8 973,8 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по II этапу по оценке загрязнения атмосферного воздуха города Севастополя стационарными и передвижными источниками контракт 11.10.2019 № 101/19 на сумму 2 163,9 тыс. руб.;

- оказана услуга по государственному мониторингу поверхностных водных объектов контракт от 06.05.2019 №175703 на сумму 741,9 тыс. руб.;

- оказана услуга по мониторингу состояния дна, берегов водных объектов, изменения морфометрических особенностей и состояния водоохранных зон водных объектов, контракт от 24.04.2020 б/н на сумму 799,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по I, II этапам государственного мониторинга поверхностных водных объектов, контракт от 11.08.2020 №46/20 на сумму 610,5 тыс. руб.;

- оказана услуга по обследованию опасных экзогенных процессов на территории города Севастополя, контракт от 15.09.2020 №62/20 на сумму 600,0 тыс. руб.;

- оказана услуга по формированию реестра территориальной сети мониторинга за опасными экзогенными геологическими процессами на территории города Севастополя контракт от 01.10.2020 №65/20 на сумму 400,0 тыс. руб.;

- оказана услуга по «Внесению изменений в Территориальную программу наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных водных объектов города Севастополя и их научное обоснование» контракт от 24.11.2020 №76/20 на сумму 1 411,6 тыс. руб., в виду отсутствия средств в бюджете города Севастополя на 31.12.2020 образовалась кредиторская задолженность - контракт оплачен 03.02.2021.

В рамках государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр» на общую сумму 2088,99 тыс. руб. в целях осуществления мониторинга опасных экзогенных процессов поставлено оборудование: автоматизированные системы для мониторинга подземных вод в наблюдательных скважинах, включая пуско-наладку и обучение сотрудников на сумму 958,7 тыс. руб., автотранспортное средство на сумму 1 130,2 тыс. руб.

КБК 831 0603 1310200200

Основное мероприятие 2 «Сохранение биологического разнообразия»

Кассовые расходы по основному мероприятию 2 «Сохранение биологического разнообразия» составили 7 888,7 тыс. руб. В целях реализации выполнены следующие мероприятия:

- оказана услуга по осуществлению мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя на особо охраняемых природных территориях: гидрологический памятник природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у Мыса Сарыч»; гидрологический памятник природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Лукулл» контракт от 26.05.2020 №17/20 на сумму 559,0 тыс. руб., в виду отсутствия средств в бюджете города Севастополя на 31.12.2020 образовалась кредиторская задолженность - контракт оплачен 09.02.2021;

- оказана услуга по разработке и формированию рекомендованного дендрологического ассортимента для озеленения города Севастополя контракт от 10.12.2020 №79/20 на сумму 585,0 тыс. руб., в виду отсутствия средств в бюджете города Севастополя на 31.12.2020 образовалась кредиторская задолженность - контракт не оплачен;

В рамках государственного задания на общую сумму 4 439,9 тыс. руб. ГБУ города Севастополя «Экологический центр» выполнено: ларвицидная обработки бассейнов и чистка бассейнов с использованием илососа на территории природного парка регионального значения «Максимова дача», проведена фитосанитарная обработка деревьев для борьбы с американской белой бабочкой, проведено 245 рейдов на территории природного парка, составлена карта распределения объектов животного и растительного мира с внесением сведений в кадастр.

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на общую сумму 3 448,8 тыс. руб. выполнено: санитарная обрезка и удаление сухостойных деревьев и кустов в парке регионального значения «Максимова дача» и в ботаническом памятнике природы «Ушакова Балка» на площади 8 га и 5,5 га соответственно, устройство кормовых полей (распашка, посев, загрузка семян, закупка кормовых культур) на общей площади 5,7 га, устройство искусственных водопоев (поилок) на площади 6 га, оборудование опорных (наблюдательных) пунктов на ООПТ в количестве 2 шт., уборка 304 м3 мусора на территории  ООПТ (за исключением лесных участков), инвентаризация зеленых насаждений на площади 10 га.

КБК 831 0404 1310353952

КБК 831 0404 1310300200

Основное мероприятие 3 «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы»

Кассовые расходы по основному мероприятию 3 «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы» составили
5386,5 тыс. руб. В целях реализации выполнены следующие мероприятия:

- оказана услуга по определению технического состояния водозаборных скважин для возможности обеспечения населения дополнительными источниками водоснабжения контракт от 21.12.2020 №97/20 на сумму

816,4 тыс. руб., в виду отсутствия средств в бюджете города Севастополя на 31.12.2020 образовалась кредиторская задолженность - контракт не оплачен.

В рамках государственного задания на общую сумму 2 386,5 тыс. руб. ГБУ города Севастополя «Экологический центр» пополнена информационная система и база данных в области геологического изучения недр и недропользования в количестве 820 ед., обеспечены сохранность и учет архивных документов в количестве 1980 ед.,

В целях осуществления части переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга состояния недр в рамках государственного ГБУ города Севастополя «Экологический центр» на общую сумму 3 000,0 тыс. руб. выполнено:

- работы по государственному мониторингу за опасными экзогенными геологическими процессами проводились на 10 пунктах государственной опорной наблюдательной сети. Плановые обследования проводились раз в квартал на каждом пункте наблюдения, в том числе оперативные обследования участков: «Учкуевский» № 921, по ул. Руднева 9 и Лагерная 26, Языковой балки;

- работы по государственному мониторингу за подземными водами проводились на 11 пунктах государственной опорной наблюдательной сети. Плановые обследования проводились раз в квартал на каждом пункте наблюдения.

КБК 831 0406 1310400200

Основное мероприятие 4 «Сохранение, восстановление водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

Кассовые расходы по основному мероприятию 4 «Сохранение, восстановление водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» составили 67201,7 тыс. руб. В целях реализации выполнены следующие мероприятия:

- оказана услуга по подъему, разделке на лом для последующей переработке (утилизации) затонувшего имущества (плавучего причала ПМ-61) в акватории Балаклавской бухты контракт от 21.04.2020 №07/20 на сумму 11 800,0 руб.;

- оказана услуга по подъему, разделке на лом для последующей переработке (утилизации) затонувшего имущества (буксирного катера БУК 874) в акватории Балаклавской бухты контракт от 21.04.2020 №08/20 на сумму 3 150,0 тыс. руб.;

- оказана услуга по научному обоснованию концепции Генеральной схемы берегозащиты и природопользования в прибрежной зоне г. Севастополя в пределах от м. Коса Северная до м. Тюбек контракт от 04.09.2020 № 58/20 на сумму 6 212,5 руб.;

- оказана услуга по транспортировке и безвозмездному хранению лома черных и цветных металлов контракт от 18.12.2020 № 95/20 на сумму
325,3 тыс. руб., в виду отсутствия средств в бюджете города Севастополя на 31.12.2020 образовалась кредиторская задолженность - контракт оплачен 03.02.2021.

В рамках государственного задания ГКУ «Севастопольское лесничество» на общую сумму 473,8 тыс. руб. выполнены работы по капитальному ремонту отдельных элементов гидротехнического сооружения водоема «Туристский» (Этап 1. Ремонт донного водовыпуска) в сопровождении строительного контроля, выполнены работы по устройству гидробарьера для временного отведения воды гидротехнического сооружения водоема «Туристский».

В рамках выполнения государственного задания на общую сумму 22 500,9 тыс. руб. ГБУ города Севастополя «Экологический центр» выполнены мероприятия по содержанию каналов, плотин, дамб и иных протяженных гидротехнических сооружений, работ и мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе проведено водолазное обследование дна  и ликвидирована течь воды через донный водовыпуск водоема «Биюк-Мускомия», выполнен текущий ремонт ГТС «Туристский», произведена закупка и выполнены работы по установке информационных знаков на ГТС, произведена установка шлагбаумов на земляных дамбах с целью ограничения движений по дамбам транспорта, проведено обучение сотрудников по промышленной безопасности, проведено 110 мероприятий по уборке мусора.

За счет иной субсидии в рамках мероприятия «Приобретение и ремонт оборудования для обеспечения безопасности ГТС, находящихся в собственности города Севастополя, переданных в оперативное управление ГБУ города Севастополя, выполнено:

- расчёт размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений на 29 объектах на сумму 339,8 тыс. руб.;

- закуплено оборудование на общую сумму 7 795,6 тыс. руб.: автомобиль ПИКАП (2 шт), автомобиль, автомобиль УАЗ Профи, рулетки, камера, бинокль, геодезическое оборудование и сопутствующие к нему технические устройства, устройства запоминающие, бытовка, бензиновый генератор, виброплита, мотопомпа.

КБК 831 0605 1310500200

Основное мероприятие 5 «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня и иных государственных экспертиз в области недропользования»

Кассовые расходы по основному мероприятию 5 «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня и иных государственных экспертиз в области недропользования» составили 274,0 тыс. руб.

Оплачены услуги экспертов в области проведения государственной экологической экспертизы на общую сумму 180, тыс. руб.

ГКУ «Севастопольское лесничество» оплачен в бюджет города Севастополя сбор с целью организации и проведения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий города Севастополя на период с 01 августа 2020 года по 01 августа 2021 года на сумму 93,6 руб.

КБК 831 0605 1310600200

Основное мероприятие 6 «Деятельность по экологическому просвещению»

Кассовые расходы по основному мероприятию 6 «Деятельность по экологическому просвещению» составили 2891,2 тыс. руб.

В целях реализации выполнены следующие мероприятия:

- оказана услуга по проведению акции «Елковорот 2020» контракт от 25.01.2020 №1/20 на сумму 48,0 тыс. руб.;

- оказана услуга по поставке сувенирной продукции для проведения акции «Елковорот 2020» контракт от 25.01.2020 №2/20 на сумму 33,2 тыс. руб.;

- оказана услуга по поставке сувенирной продукции для проведения акций в рамках экологического просвещения (бутылка для воды) контракт от 15.07.2020 №32/20 на сумму 130,0 тыс. руб.;

- оказана услуга по поставке сувенирной продукции для проведения акций в рамках экологического просвещения (эко-сумка) контракт от 15.07.2020 №33/20 на сумму 114,0 тыс. руб.;

- оказана услуга по поставке сувенирной продукции для проведения акций в рамках экологического просвещения (ручка шариковые из крафт-картона) контракт от 15.07.2020 №34/20 на сумму 65,0 тыс. руб.;

- оказана услуга по изданию полиграфической продукции «Особо охраняемые территории города Севастополя» контракт от 28.07.2020 №45/20 на сумму 104,6 тыс. руб.;

- оказана услуга по поставке подарочных наборов для награждения учащихся школьного лесничества «Лесная, 47» контракт от 18.12.2020 №83/20 на сумму 869,2 тыс. руб., в виду отсутствия средств в бюджете города Севастополя на 31.12.2020 образовалась кредиторская задолженность - контракт не оплачен;

- оказана услуга по поставке сувенирной продукции для проведения акций в рамках экологического просвещения (эко-мешков) контракт от 18.12.2020 №88/20 на сумму 131,4 тыс. руб., в виду отсутствия средств в бюджете города Севастополя на 31.12.2020 образовалась кредиторская задолженность - контракт оплачен 03.02.2021;

- оказана услуга по поставке сувенирной продукции для проведения акций в рамках экологического просвещения (календари) контракт от 18.12.2020 №91/20 на сумму 89,7 тыс. руб., в виду отсутствия средств в бюджете города Севастополя на 31.12.2020 образовалась кредиторская задолженность - контракт оплачен 03.02.2021.

В рамках государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр» на общую сумму 2 396,4 тыс. руб. выполнено: проведены 25 мероприятий (акции, уроки) по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде, созданы 2 видеоролика с целью экологического просвещения жителей города, осуществлена трансляция на телеканалах, распространяемых посредством эфирного телевизионного вещания, изданы буклеты эколого-просветительской направленности в количестве 600 шт., изготовлена и поклеена наружная реклама на 5 троллейбусах, , изготовлены и размещены в Ленинском и Гагаринском районах города Севастополя 2 односторонних баннера.

По результатам акций собрано 4.8 м3 твердых коммунальных отходов, а также произведено обслуживание и очистка от надписей 11 информационных указателей и знаков.

Основное мероприятие 7 в связи с отсутствием финансирования мероприятия не выполнялись.

КБК 831 0406 1310851280

Основное мероприятие 8 «Обеспечение исполнения переданных Правительству Севастополя отдельных полномочий Российской федерации в области водных отношений»

Кассовое исполнение по основному мероприятию 8 «Обеспечение исполнения переданных Правительству Севастополя отдельных полномочий Российской федерации в области водных отношений» составило 4435,2 тыс. руб. В целях реализации выполнены следующие мероприятия:

- в 2019 году заключен переходящий контракт по разработке проекта «Расчистка русла реки Бельбек на участке от моста в селе Фронтовое до улицы Пирогова на территории города Севастополя» от 30.10.2019 №106/19 на сумму 1 459,8 тыс. руб., в результате ненадлежащего исполнения 2-ого этапа контракта исполнителем в 2020 году контракт расторгнут.

- оказана услуга по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Чернореченского водохранилища на территории города Севастополя контракт от 01.06.2020 №19/20 на сумму 235,6 тыс. руб.;

-оказана услуга по разработке проекта «Расчистка русла реки Бельбек на участке от моста в селе Фронтовое до улицы Пирогова на территории города Севастополя» контракт от 07.09.2020 №60/20 на сумму 1 058,7 тыс. руб.

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» выполнена расчистка русла реки Черная общей протяженностью 4,6 км на сумму 3 140,8 тыс. руб.

КБК 831 0605 1310900200

Основное мероприятие 9 «Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора»

Кассовое исполнение по основному мероприятию 9 «Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора» составило 11600,9 тыс. руб.

В рамках государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологический центр» на общую сумму 8 370,2 тыс. руб. проведено 56 отборов проб, исследований, испытаний, измерений, экспертиз, количественных химических анализов.

В рамках иной субсидии на оснащение лаборатории ГБУ города Севастополя «Экологический центр» на общую сумму 2 160,4 тыс. руб. поставлено оборудование: система капиллярного электрофореза, весы аналитические, аспиратор, настольный 4-х диапазонный измеритель мутности и свободного/общего хлора, шкаф для хранения реактивов.

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» закреплены местоположения границ на местности в количестве 1425 точек в целях осуществления государственного экологического надзора на общую сумму 1 000,0 тыс. руб.

КБК 831 0605 131G15242Э

Основное мероприятие 10 «Региональный проект «Чистая страна» в связи с отсутствием финансирования мероприятия не выполнялись.

КБК 831 0605 1311100200

Основное мероприятие 11 «Рекультивация нарушенных земель, на которых расположены несанкционированные свалки»

Кассовое исполнение по основному мероприятию 11 «Рекультивация нарушенных земель, на которых расположены несанкционированные свалки» составил 0,0 руб. в связи с расторжением заключенных государственных контрактов по причине ненадлежащего исполнения исполнителями обязательств по контрактам:

- на оказание услуг по «Внесению изменений в проект «Разработка проекта рекультивации, предусматривающего перемещение отходов на действующие объекты размещения ТБО, с последующей рекультивацией свободного от отходов земельного участка, по объекту ТБО «Суздальские высоты», расположенному в Балаклавском районе города федерального значения Севастополя» от 27.05.2020 № 16/20 на сумму 1 812,7 тыс. руб.

- на оказание услуг по «Внесению изменений в проект «Разработка проекта рекультивации, предусматривающего перемещение отходов на действующие объекты размещения ТБО, с последующей рекультивацией свободного от отходов земельного участка, по объекту ТБО «Трензина балка», расположенному в Балаклавском районе города федерального значения Севастополя» от 22.06.2020 №28/20 на сумму 2 152,7 тыс. руб.

Контракты расторгнуты по решению Заказчика.

Подпрограмма 2 «Охрана лесов от пожаров»

Кассовые расходы по подпрограмме 1 составили 72 932,5 тыс. руб. или 95,6 % от плана подпрограммы, в том числе за счет средств:

- бюджета города Севастополя – 71 861,6 тыс. руб. или 95,9% от плана;

- федерального бюджета – 1070,9 тыс. руб. или 78,2 % от плана.

КБК 831 0407 1320100200

Основное мероприятие 1 «Охрана лесов от пожаров»

Кассовое исполнение по основному мероприятию 1 «Охрана лесов от пожаров» составили 30 002,0 тыс. руб.

ГКУ «Севастопольское лесничество» выполнены работы по изготовлению тематических карточек на противопожарную тематику и изготовлены и размещены аншлаги на территории участковых лесничеств ГКУ «Севастопольское лесничество» на общую сумму 28,7 тыс. руб.

Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на сумму 24 214,8 тыс. руб. выполнено: обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров общей протяженностью 26 км, устройство противопожарных минерализованных полос общей протяженностью 20 км, прочистка просек, уход за противопожарными разрывами на площади 84,15 га, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос протяженностью 1823 км, установка шлагбаумов в количестве 5 шт., эксплуатация шлагбаумов в количестве 72 шт., установка стендов и других знаков и указателей в количестве 15 шт., устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения в количестве 	2 шт., эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения в количестве 4 шт., прокладка просек, противопожарных разрывов протяженностью 2 км, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах на площади 319 га, тушение лесных пожаров на площади 6,025 га.

КБК 831 04071320200200

Основное мероприятие 2 «Защита лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов»

Кассовое исполнение по основному мероприятию 2 «Защита лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов» составило 2 606,0 тыс. руб.

Проведено лесопатологическое обследование территории участковых лесничеств ГКУ «Севастопольское лесничество» на сумму 216,98 тыс. руб.

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на сумму 2 389,0 тыс. руб. выполнены: выборочная санитарная рубка на площади 40,7 га, развешены синичники в количестве 1500 штук на площади 300 га, очистка леса в объеме 100 м3, уборка неликвидной древесины на площади 86,1 га, искусственное лесовосстановление (посев, посадка) на площади 15,9 га, дополнение лесных культур на площади 60 га, минерализация почвы на площади 3,7 га, агротехнический уход за лесными культурами на площади 153,5 га.

КБК 831 04071320300200

Основное мероприятие 3 «Воспроизводство лесов и лесоразведение»

Кассовое исполнение по основному мероприятию 3 «Воспроизводство лесов и лесоразведение» составило 3 010,0 тыс. руб.:

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на общую сумму 3 010,0 руб. выполнены следующие работы: подготовка почвы под лесные культуры текущего года на площади 15,9 га; подготовка почвы под лесные культуры будущего года на площади 1,3 га, уход за объектами лесного семеноводства на площади 30,8 га, заготовка семян лесных растений массой 100 кг, выращивание стандартного посадочного материала – 1-й год в количестве 200 тыс. шт., 2-й год в количестве 115тыс. шт., проведение проходных рубок ухода на площади 10 га, прочистка квартальных просек и дорог общей площадью 20 га.

КБК 831 0407 1320400200

Основное мероприятие 4 «Обеспечение эффективного использования лесов, ведение государственного лесного реестра, государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного пожарного надзора в лесах»

Кассовое исполнение по основному мероприятию 4 «Обеспечение эффективного использования лесов, ведение государственного лесного реестра, государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного пожарного надзора в лесах» составило 2082,3 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по I этапу по внесению изменений в Лесной план города Севастополя на сумму 339,0 руб., контракт от 03.09.2020 №56/20.

- проведена корректировка проекта изменений в Лесохозяйственный регламент Севастопольского лесничества в рамках исполнения полномочий ГКУ «Севастопольское лесничество» на сумму 400,0 руб., государственный контракт от 03.08.2020 №31/2020.

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на общую сумму 1 343,3 тыс. руб. выполнены мероприятия по отводу и таксации лесосек на площади 189 га.

КБК 831 0407 1320500200

Основное мероприятие 5 «Кадровое обеспечение»

Кассовое исполнение по основному мероприятию 5 «Кадровое обеспечение» составило 150,0 тыс.руб.

Оказаны образовательные услуги по профессиональному образованию специалистов ГКУ «Севастопольское лесничество» на сумму150 000,0 руб., государственный контракт от 12.05.2020 №2020-10.

КБК 831 0407 1320600100

Основное мероприятие 6 «Обеспечение выполнения функций ГКУ «Севастопольское лесничество»

Кассовые расходы по основному мероприятию 6 «Обеспечение выполнения функций ГКУ «Севастопольское лесничество» подпрограммы 2 составили 34 011,2 тыс. руб. или 94,8 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия оплачены расходы на выплаты персоналу ГКУ «Севастопольское лесничество» с начислениями на сумму 27 456,5 тыс. руб., на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения госнужд на сумму 3 703,4 тыс. руб., на уплату налогов, сборов и иных платежей на сумму 106,7 тыс. руб.

КБК 831 0407 1320752210

Основное мероприятие 7 «Обеспечение выполнения переданных Правительству Севастополя части полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»

Кассовое исполнение по основному мероприятию 7 «Обеспечение выполнения переданных Правительству Севастополя части полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» составил 1 070,9 тыс.руб. или 78,2 % от плана за счет средств федерального бюджета.

- оказана услуга по проектированию и закреплению на местности местоположения границ части Севастопольского участкового лесничества ГКУ «Севастопольское лесничество», контракт от 01.09.2020 №57/20 на сумму 1 068 444,0 руб., на уплату налогов, сборов и иных платежей на сумму 2,5 тыс. руб.

Директор Департамента

природных ресурсов и экологии

города Севастополя –

член Правительства Севастополя					       Ю.А. Гаврилова