## отчет за 2016 год
Отчет о ходе реализации государственной программы города Севастополя "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города федерального значения Севастополя на 2015-2017 годы" за 2016 год
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий | Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Примечание
|  |  | План финанси- рования | Факт финанси- рования | Кассовые расходы
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная программа "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города федерального значения Севастополя на 2015-2017 годы" | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 27445.4 | 21904.15 | 13360.72
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 27445.4 | 21904.15 | 13360.72
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы экологического мониторинга атмосферного воздуха города Севастополя" | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 2992.5 | 1907.05 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 2992.5 | 1907.05 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Научное обоснование по формированию и обеспечению функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха города Севастополя | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 2992.5 | 1907.05 | 0 | Работа не выполнена в связи с неисполнением исполнителем обязательств по государственному контракту от 09.09.2016 №15/16 на сумму 1907047,71 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 2992.5 | 1907.05 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Сохранение биологического разнообразия" | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 3665.6 | 2738.1 | 1334.92
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 3665.6 | 2738.1 | 1334.92
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Подготовка и издание Красной книги города Севастополя | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 1048 | 1048 | 0 | Работа не выполнена в связи с неисполнением исполнителем обязательств по государственному контракту от 23.08.2016 №503807 на сумму 1048000,00 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 1048 | 1048 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Ведение государственного кадастра объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 601 | 64.9 | 64.72 | Оказана услуга по мониторингу птиц отряда веслоногих и совообразных, занесенных в Красную книгу города Севастополя, по акту от 23.12.2016 на сумму 64716,67 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 601 | 64.9 | 64.72
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Издание полиграфической, видео- и рекламной продукции эколого-просветительского характера, а также проведение мероприятий в рамках экологического просвещения населения | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 335.8 | 163 | 50 | Приняты фотоматериалы с мест объектов ООПТ по акту от 28.09.2016 на сумму 50000,00 руб. (в соответствии с госконтрактом от 08.09.2016 №3/16фото). Услуга по изданию полиграфической продукции не оказана в связи с неисполнением исполнителем обязательств по госконтракту от 14.11.2016 №23/16 на сумму 113000,00 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 335.8 | 163 | 50
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Подготовка материалов комплексного экологического обследования участка территории в районе урочища Ласпи, обосновывающих присвоение этой территории статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 705.4 | 680 | 680 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории в районе урочища Ласпи приняты по акту от 28.11.2016 №76 на сумму 680000,00 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 705.4 | 680 | 680
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Подготовка материалов комплексного экологического обследования участка территории в районе Караньского плато, обосновывающих присвоение этой территории статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 705.4 | 512.2 | 512.2 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории в районе Караньского плато приняты по акту от 28.11.2016 №77 на сумму 512200,00 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 705.4 | 512.2 | 512.2
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Оплата сбора за проведение государственной экологической экспертизы материалов комплексного экологического обследования участка территории в районе урочища Ласпи, обосновывающих присвоение этой территории статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 72.6 | 72.6 | 0 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории в районе урочища Ласпи не поступали на проведение государственной экологической экспертизы.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 72.6 | 72.6 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Оплата сбора за проведение государственной экологической экспертизы материалов комплексного экологического обследования участка территории в районе Караньского плато, обосновывающих присвоение этой территории статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 72.6 | 72.6 | 0 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории в районе Караньского плато не поступали на проведение государственной экологической экспертизы
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 72.6 | 72.6 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 124.8 | 124.8 | 28 | По актам от 30.09.2016 на общую сумму 28006,00 руб. осуществлена оплата труда внештатных экспертов, которые провели государственную экологическую экспертизу материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий г. Севастополя.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 124.8 | 124.8 | 28
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие водохозяйственного комплекса" | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 12749.3 | 11126 | 11125.8
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 12749.3 | 11126 | 11125.8
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Научное обоснование по формированию и обеспечению функционирования территориальной системы наблюдения за загрязнением поверхностных водных объектов города Севастополя | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 4268.2 | 4268.2 | 4268.18 | По результатам работы представлена программа ведения мониторинга поверхностных водных объектов г. Севастополя по акту от 12.12.2016 на сумму 4268183,00 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 4268.2 | 4268.2 | 4268.18
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Мониторинг состояния дна и берегов водных объектов и их водоохранных зон и изменениями их морфометрических особенностей | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 1500 | 1500 | 1500 | По результатам работы составлена региональная программа наблюдения за состоянием дна, берегов, водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов на территории г. Севастополя по акту от 12.12.2016 на сумму 1500000,00 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 1500 | 1500 | 1500
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Расчистка русла реки Ай-Тодорка в районе села Терновка, в том числе ПИР | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 2500 | 1168.6 | 1168.5 | Принята проектная документация на выполнение работ по расчистке русла реки Ай-Тодорка по акту от 22.08.2016 на сумму 1168500,00 руб. Работа по расчистке русла реки Ай-Тодорка не выполнена в связи с признанием несостоявшимся аукциона (согласно протокола от 09.11.2016 №1620643)
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 2500 | 1168.6 | 1168.5
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Определение границ зон подтопления, затопления на территории города Севастополя | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 4481.1 | 4189.2 | 4189.12 | По результатам рекогносцировочного инженерно-геологического обследования рек Бельбек, Кача, Чёрная составлен проект зон затопления, подтопления на территории г. Севастополя по акту от 22.12.2016 на сумму 4189116,67 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 4481.1 | 4189.2 | 4189.12
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. "Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы" | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 8038 | 6133 | 900
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 8038 | 6133 | 900
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Государственный мониторинг состояния недр территории города Севастополя | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 900 | 900 | 900 | По результатам работы определена характеристика геологических условий города Севастополя и представлен перечень опасных экзогенных геологических процессов по акту от 21.12.2016 на сумму 900000,00 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 900 | 900 | 900
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Переоценка запасов подземных вод Любимовского водозабора | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 4335.7 | 4335.7 | 0 | Работа не выполнена в связи с неисполнением исполнителем обязательств по государственному контракту от 29.08.2016 №507267 на сумму 4335666,67 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 4335.7 | 4335.7 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Переоценка запасов подземных вод Орловского водозабора | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 896.6 | 896.6 | 0 | Работа не выполнена в связи с неисполнением исполнителем обязательств по государственному контракту от 23.08.2016 №503811 на сумму 896640,00 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 896.6 | 896.6 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Инвентаризация и техническое описание подземных водозаборов, находящихся на землях города Севастополя | Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) | всего, в т.ч.: | 1905.7 | 0.7 | 0 | Работа не выполнена в связи с признанием несостоявшимся аукциона на право заключения госконтракта на оказание услуг по инвентаризации и техническому описанию подземных водозаборов, находящихся на землях Севастополя (согласно протокола от 09.11.2016 №1620811)
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет г. Севастополя | 1905.7 | 0.7 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0